Zápis z  jednání ŘPS KPSS regionu Liberec

Místo jednání: :  tř. 1. máje 108, budova „Uran“, 2. patro, zasedací místnost č. 17.

Datum/čas.:        18. 3. 2015, 14:00 hod.

Přítomni:       	Olga Merglová, Eliška Pokorná, Jana Urbanová, Kateřina Šretrová, Stanislav Jäger,  Ivan Langr, Pavel Kalous, Kateřina Marcinková

Omluveni:	Petr Hampacher, Eva Chlupáčová, Lukáš Průcha

Program jednání:

- Úvod

- Finanční příspěvek pro poskytovatele služeb v soc. oblasti r. 2014

- Finanční příspěvek pro poskytovatele služeb v soc. oblasti r. 2015

- Monitoring činnosti PS

- Diskuze

Ad. 1)

ŘPS  pro účely vyhodnocení finančního příspěvku pro poskytovatele služeb v sociální oblasti byla rozšířena o MUDr. K. Absolonovou, Mgr. Z. Machartovou, Mgr. V. Skřivánkovou. Členové rozšířené pracovní skupiny budou osloveni a seznámeni s Pravidly pro poskytnutí finančního příspěvku a časovým harmonogramem.

Z: Marcinková

T: 31. 3. 2015

Na zpracování Analýzy sociálních služeb na území města Liberec, která se stane podpůrným produktem pro správné nastavení financování sociálních služeb z rozpočtu města v dalších letech, byly osloveny tři společnosti.  Rada města Liberec usnesením č. 192/2015 ze dne 17. 3. 2015 schválila firmu LB plán, s. r. o.  Analýza proběhne ve 3 fázích:

První fáze - shrnutí východisek a dostupných podkladů pro zpracování dílčích analýz.

Druhá fáze:

- dílčí analýza potřeb sociálních služeb pro občany řešeného území,

- dílčí analýza současné sítě sociálních služeb v řešeném území,

- dílčí analýza současného pokrytí potřeb sociálních služeb v řešeném území,

- dílčí analýza územního pokrytí a dostupnosti sociálních služeb,

- dílčí analýza služeb navazujících na registrované sociální služby nebo s nimi související,

- syntéza výstupů dílčích analýz,

- identifikace zásadních problémů sítě sociálních služeb v řešeném území,

- předání pracovních verzí dílčích analýz k projednání.

Třetí fáze:

- projednání pracovních verzí dílčích analýz, včetně syntézy jejich výstupů,

- zapracování připomínek z projednání,

- návrh doporučených (teoretických) celkových kapacit vybraných druhů sociálních služeb (tzn. návrh stanovení kapacitních standardů – u těch druhů služeb, kde to bude reálně možné),

- návrh doporučených kapacit pro vybrané sociální služby,

- doporučení úprav sítě sociálních služeb na základě vyhodnocených závěrů z dílčích analýz,

- doporučení změn v územním pokrytí a dostupnosti sociálních služeb,

- doporučení pro zpracování dalších podrobnějších šetření a analýz,

- doporučení bodů k projednání s Libereckým krajem (v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, nastavení krajské sítě služeb a dotačního řízení),

- projednání výstupů s určenými zástupci objednatele a v řídící pracovní skupině KP,

- zapracování připomínek z projednání,

- kompletace a předání dokumentu.

Termín plnění: první fáze 18. 03. –  31. 03. 2015,

druhá fáze 01. 04. –  20. 05. 2015,

třetí fáze   21. 05. – 	30. 06. 2015.

Informace z Krajského úřadu:

KÚ obdržel na dotaci 2014 celkovou částku ve výši 313 812 000 Kč, přičemž z toho částka                       31 050 000 je určena na platy a mzdy a jejich navýšení pro pracovníky, kteří vykonávají přímou práci s uživateli. Základní alokace činila 282 762 000 Kč.

KÚ obdržel v rámci dotace na rok 2014 žádosti celkem od 108 poskytovatelů na 225 služeb v celkovém požadavku (při přepočteném podílu působnosti v Libereckém kraji) 400 194 507,- Kč. Z počtu 225 služeb bylo podáno 131 žádostí na služby sociální péče, 69 žádostí na služby sociální prevence a 25 žádostí na odborné sociální poradenství. V rámci hodnocení souladu se SPRSS LK nevyhovělo 16 služeb. Z toho 15 služeb není součástí Základní sítě Libereckého kraje pro rok 2015 a jedna služba ukončila v průběhu procesu hodnocení registraci sociální služby. Tyto služby nebyly způsobilé dalšího hodnocení. Do dalšího procesu hodnocení bylo zařazeno 209 služeb (103 poskytovatelů), kterým byla přiznána finanční podpora na r. 2015.

Nyní KÚ  tvoří základní síť sociálních služeb na rok 2016.  Nově oproti loňskému hodnocení – potřebnost se neboduje, ale je již předpokladem pro zařazení sociální služby do Základní sítě – pokud služba nesplňuje, je vyřazena a již se dále nehodnotí.  Poskytovatelé do 5. 4. 2015 aktualizují data.

V souladu s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinnou od 1. 1. 2015, dle § 95 písm. h) určuje kraj síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sdělených kraji v souvislosti § 94 písm. f) „obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociální služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“.           V souladu s výše uvedeným KÚ  oslovil všechny obce Libereckého kraje, aby mu sdělily informace                o struktuře jejich sítě sociálních služeb a definovaly potřebné kapacity těchto služeb. Termín odevzdání je 5. 4. 2015.

Nové sociální služby se mohou hlásit do Základní sítě KÚ do 5. 4. 2015 + společně s formulářem „Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby“ – toto vyjádření potvrzuje obec. Bližší informace http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace

Ad. 2)

Koordinátorka předložila přehled vyúčtování finančního příspěvku za rok 2014. Z dotačního programu pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na rok 2014 z rozpočtu SML bylo podpořeno celkem 28 (z celkového počtu žádosti 36 žádostí) ve výši 4.114.000,- Kč. Všichni podpoření poskytovatelé dodali vyúčtování ve stanoveném termínu a vyčerpali celou poskytnutou dotaci.

Ad. 3)

Harmonogram finančního příspěvku pro poskytovatele služeb v soc. oblasti z rozpočtu SML:

do 13. 04.  – příjem žádostí

do 19. 04.  –  ověření formálních náležitostí

do 21. 04.  –  předány žádosti hodnotitelům

29. 04. v 14:00 hod a 05. 05. v 9:00 hod (předběžně) – společné setkání hodnotitelů, místo Advaita

13. 05.      –  odevzdání materiálu do RM

28. 05.    –  projednání v ZM

Předběžný návrh dvojic hodnotitelů:

J. Urbanová     	x S. Jäger

K. Marcinková 	x O. Merglová

P. Kalous         	x P. Hampacher

V. Skřivánková 	x L. Průcha

K. Absolonová 	x E. Pokorná

Z. Machartová 	x K. Šretrová

Kolizní hodnotitel v případě, že bude rozpor v hodnocení žádostí, I. Langr.

Odevzdání vyhodnocených žádosti - termín  27. 4. 2015 (předběžně stanoven).

Variantní návrh, přepočítání bodového hodnocení na finanční podporu týkající se finančního příspěvku pro poskytovatele služeb v soc. oblasti, bude zaslán v informačním e-mailu.  Způsob vyhodnocení bude odhlasován per rollam.

Z: K. Marcinková

T: 15. 4. 2015

Ad. 4)

Informace o činnosti PS odevzdali, kromě PS děti a mládež, všichni manažeři. Monitoring odevzdali, kromě PS děti a mládež a duševní zdraví, všichni manažeři.

Nyní bude zpracován materiál do RM týkající se činnosti KPSS pro region Liberec a informace použity v rámci analýzy soc. služeb v regionu Liberec.

Z: P. Hampacher, E. Pokorná – doplnění, K. Marcinková

T: duben

Další jednání ŘPS je stanoveno na středu 15. 4. 2015 v 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 17, Uran.

Zapsala: Kateřina Marcinková

Harmonogram jednání ŘPS na rok 2015

| Datum | Hodina | Místo setkání |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. 1. | 14:00 | budova „Uran“, 2. patro, místnost č. 17 |  |
| 18. 2. | 14:00 | Advaita, z. Ú., Rumunská 14/6, Liberec |  |
| 18. 3. | 14:00 | budova „Uran“, 2. patro, místnost č. 17 |  |
| 15. 4. | 14:00 | mimořádné jednání z důvodu hodnocení 29. 4. – návrh, není odhlasován. |  |
| 13. 5. | 14:00 | mimořádné jednání z důvodu hodnocení 5. 5. v 9:00 h. – návrh, není odhlasován. 19. 5. 2015 od 16:00 hod – bude představena analýza soc. služeb v rámci Komise zdraví a prevence. |  |
| 17. 6. | 14:00 |  |  |
| 26. 8. | 14:00 |  |  |
| 16. 9. | 14:00 |  |  |
| 14. 10. | 14:00 |  |  |
| 18. 11. | 14:00 |  |  |